RG3410/44/06

Projekt

UMOWA

Zawarta w dniu ............... 2006r. roku pomiędzy:

Gminą Mszczonów

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Mszczonowa –

mgr inż. Józefa Grzegorza Kurka zwanym dalej „Zamawiającym”, a:

........................................................

......................................................

reprezentowanym przez: p. ..............................................

zwanym dalej ,,Wykonawcą'' o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres pracy:

„Połączenie sieci wodociągowej Marków Towarzystwo – Mszczonów, poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej w Mszczonowie w ul. Fabrycznej, Żyrardowskiej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Marków Towarzystwo gmina Mszczonów oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Mszczonowie.”

§ 2

Dodatkowo:

- Wykonawca na własny koszt we własnym zakresie zorganizuje i urządzi zaplecze łącznie z placami składowymi materiałów budowlanych niezbędnych do budowy jak i pozyskanych w wyniku realizacji procesu budowlanego.

- Kierownik budowy wykonawcy opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie prowadzenia robót jeżeli będzie wymagany.

- Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, opracowaną i uzgodnioną dokumentacją z zachowaniem PN pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.

- Wykonawca nie wprowadzi do realizacji robót zamienników i innych rozwiązań nie objętych dokumentacją bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia w czasie prowadzenia robot szkód i uszkodzeń elementów z winy Wykonawcy, których można było uniknąć przy zachowaniu należytej ostrożności - nie objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem szkody usunie i dokona stosownych napraw przed przekazaniem obiektów zamawiającemu.

- Wykonawca, po zrealizowaniu robót dokona uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu zajętego podczas realizacji robót i przekaże Zamawiającemu oświadczenia o braku uwag od właścicieli nieruchomości.

- Wykonawca zapewni na własny koszt ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód i od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

- Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

- Wykonawca udzieli 3 lat gwarancji na wykonane roboty.

§ 3

Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2007r.

§ 4

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do ............2006r.

2. Zamawiający w terminie do ...............2006r. zobowiązuje się dostarczyć projekt techniczny w 1 egzemplarzu, który określał będzie przedmiot umowy wynikający z § 1.

§ 5

1) Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

........................................

2) Wykonawca ustala kierownika robót w osobie:

.........................................

§ 6

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w celu dokonania ich odbioru.

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie  ryczałtowej.

2. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: .........................  zł brutto, słownie: .............................................................................................................. w tym VAT =  ................zł.

3. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, nie wcześniej niż w 2007r.

4. Faktura powinna być wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót. Faktura powinna być opatrzona numerem niniejszej umowy i złożona w siedzibie zamawiającego po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

§ 8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ................ zł, słownie: ...................................................................... w formie .............................................

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości .............zł

zostanie potrącone z faktury wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót i ulokowane na okres 36 miesięcy lub wykonawca wniesie zabezpieczenie w innej przewidzianej formie.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 10

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom bez zgody pisemnej Zamawiającego.

§  11

- W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§  12

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru częściowego robót stanowiących osobny przedmiot odbioru uzgodniony w zestawieniu robót budowlano – montażowych w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zakończeniu robót wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

3. Zamawiający powoła Komisję Odbioru przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

4. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

§ 13

1.Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia wynikającego z umowy.

- za opóźnienie w wykonaniu prac związanych z przedmiotem umowy w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny umownej lecz nie więcej niż wartość zadań rzeczywiście wykonanych.

3. Zgodnie z art. 145 prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonane rzeczywiście zadania.

§  14

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 15

Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z których dwa otrzymuje zamawiający a jeden wykonawca.

Wykonawca: 				   				        Zamawiający:

1. ...................................                                        			1....................................

AJ									2....................................