## Arkusz1
Załącznik Nr 15
Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Plan na 2010 rok | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | Wykonanie w %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 600 | 60016 | Budowa drogi we wsi Janówek | 522500 | 500000 | 195.7 | 0.03914
2 | 600 | 60016 | Budowa drogi we wsi Bobrowce | 557800 | 524300 | 307.68 | 0.058684
3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi we wsi Grabce Towarzystwo-Wólka Wręcka | 223300 | 189800 | 0 | 0
4 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika w ulicy Józefpolskiej | 227000 | 211000 | 5000 | 2.3697
5 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika w ulicy Cmentarnej | 122500 | 111000 | 3000 | 2.7027
6 | 600 | 60016 | Budowa poczekalni autobusowej w Mszczonowie | 77700 | 77700 | 74553.12 | 95.95
7 | 630 | 63003 | Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów" | 246165 | 246165 | 100334.39 | 40.759
8 | 630 | 63003 | Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Wykreowanie produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów" | 38190 | 38190 | 38137.2 | 99.8617
9 | 700 | 70005 | Zakupy nieruchomości | 350000 | 350000 | 230000 | 65.7143
10 | 700 | 70095 | Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie | 452722 | 130000 | 104667.69 | 80.5136
11 | 750 | 75023 | Zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki | 100000 | 100000 | 65188.2 | 65.1882
12 | 750 | 75075 | Zakup aparatu fotograficznego z osprzętem | 10409 | 10409 | 5000 | 48.0354
13 | 754 | 75412 | Zakup motopompy wodnej i agregatu prądotwórczego | 9955 | 9955 | 0 | 0
14 | 754 | 75412 | Zakup ciężkiego samochodu specjalnego z modułem ratownictwa ekologicznego | 804404 | 800500 | 0 | 0
15 | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osuchów | 40000 | 40000 | 40000 | 100
16 | 801 | 80101 | Zakup: kserokopiarki i komputerów, tablicy multimedialnej, schodołazu | 64107 | 64107 | 13000 | 20.2786
17 | 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne dla projektu Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów | 30400 | 30400 | 0 | 0
18 | 801 | 80110 | Zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowej | 15400 | 15400 | 11594.88 | 75.2914
19 | 801 | 80195 | Zakupy inwestycyjne dla projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy" | 23300 | 23300 | 0 | 0
20 | 851 | 85195 | Zakup aparatury krwiomedycznej | 23000 | 23000 | 22393.45 | 97.3628
21 | 852 | 85219 | Zakup sprzętu komputerowego | 5000 | 5000 | 0 | 0
22 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne dla projektu "Lepsze jutro młodych" | 3500 | 3500 | 0 | 0
23 | 853 | 85395 | Zakup kserokopiarki | 6000 | 6000 | 0 | 0
24 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | 366100 | 366100 | 146418.34 | 39.9941
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
25 | 926 | 92601 | Budowa bieżni, trybun i innych urządzeń sportowych na terenie sportowym we wsi Osuchów | 1077656.01 | 652656.01 | 0 | 0
26 | 926 | 92601 | Odwodnienie terenu przy boisku w Osuchowie | 20000 | 20000 | 0 | 0
27 | 926 | 92601 | Budowa boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum w Mszczonowie | 1083987 | 1032987 | 8540 | 0.82673
28 | 926 | 92604 | Zakup maszyny myjącej, wymiennika ciepła, drukarki | 32795 | 32795 | 19968.9 | 60.8901
Ogółem |  |  |  | 6533890.01 | 5614264.01 | 888299.55 | 15.8222